## Biens & Travaux
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Pays / Organe d'Exécution : |  |  | La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD
Nom du Projet/Programme : |  |  | Projet de reconstruction de la route Coyah-Farmoréah- Frontière Sierra Léone
Identification SAP Projet/Programme #: |  |  | P-ZI-DB0-160
Numéro du Prêt/Don : |  |  | N° Prêt FAD : 2100 150 038 293 N° Don FAD : 2100 155 035 816 Don (AfIF): 5110 155 000 257
Agence d'Exécution : |  |  | Unité de Gestion des projets BAD de l'Agence de Gestion de Route (AGEROUTE) du Ministère des Infrastructures et des travaux Publics
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : |  |  | 2015-03-27
Action Anticipée d'Acquisitions: |  |  | Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : |  |  | 2026-09-23
Période Couverte par ce PPM : |  |  | 23/09/2026 au 22/03/2028
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés* | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie ̃ | Coût Estimatif (UC)** | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori)*** | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat (USD) *+ | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement | 1 | Reconstruction Tronçon Coyah - PK 35,40 au Pont rivière Koulété (lot 1) y compris 2 ponts | Travaux | 29140000 | AOI | Préalable | 2017-12-04 | 2018-01-22 | 2018-11-27 | 24261385.9304 | 2022-12-31 | Contrat éxécuté
| 2 | Reconstruction Tronçon PK 35+400 au Pont rivière Koulété - Farmoréah PK75+000) (lot 2) | Travaux | 23680000 | AOI | Préalable | 2017-12-04 | 2018-01-22 | 2018-11-27 | 24079254.7572 | 2022-10-31 | Contrat éxécuté
| 3 | Réhabilitation des infrastructures socioéducatives (trois (3) salle de classe, clôture de de la cours et un hangar de l'école primaire de DOUMBOUYAH, point d'eau et Clôture du stade du Football de Lefouré Dakah) | Travaux | 345000 | AOO | Préalable | 2026-11-10 | 2026-12-25 | 2027-02-07 |  | 2027-05-29 | Acitivté en cours de passation
| 4 | Equipements informatiques pour la Douane (Acquisition d'ordinateurs, imprimantes, d'équipements réseau, meubles ) | Bien | 364690 | AOO | Préalable | 2019-12-24 | 2020-01-24 | 2022-07-13 | 174106.3816 | 2023-06-25 | Contrat éxécuté
| 5 | Appui à la sécurité routière (Ambulance) | Bien | 95950 | AOO | Préalable | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2022-11-04 | 152722.4021 | 2023-10-13 | Contrat éxécuté
| 6 | pèses essieux | Bien | 241119 | AOO | Préalable | 2023-02-06 | 2023-03-09 | 2023-05-31 | 198 920 Euros | 2024-01-31 | Contrat éxécuté
| 7 | Mobilier de bureau, logiciel comptable multiprojets et photocopieurs pour l'O.E | Bien | 85070 | CF | Préalable | 2022-12-04 | 2022-12-30 | 2023-03-16 | 212606.9238 | 2024-01-31 | Contrat éxécuté
| 8 | Acquisition de trois (3) Véhicules pour l'O.E (2 Stations Wagons et 1 Station Wagon pour le DNRN) ; Acquisition d'une nouvelle Ambulance pour l'Hôpital de Coyah et Acquisition, installation, mise en service et formation des Utilisateurs de Six (06) pèses essieux mobiles | Bien | 714383 | AOO | Préalable | 2026-10-05 | 2026-11-19 | 2027-01-01 |  | 2027-03-12 | Acitivté en cours de passation
| 9 | Acquisition du module complementaire du logiciel comptale TOM2PRO | Bien | 30000 | ED | Préalable | NA | 2026-12-31 | 2027-02-11 |  | 2027-04-19 | Acitivté en cours de passation
Coût Total |  |  |  | 54696212
* | Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
̃ | Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
** | Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP : 54 696 212 | [7 empty] | Conakry, le 26 Septembre 2026
*** | Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
*+ | Indiquer la monnaie du contrat | [7 empty] | Coordonnateur Adjoint (UGP-BAD)
Barrè GOEPOGUI
Formulas:
Date de publication de l'AAO = '[1]Biens & Travaux'!$O18
Date de publication de l'AAO = '[1]Biens & Travaux'!$N44
Date d'attribution du contrat = '[1]Biens & Travaux'!$S18
Date d'achèvement du contrat = '[1]Biens & Travaux'!$V18

## Services de consultants
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Pays / Organe d'Exécution : |  |  | La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD
Nom du Projet/Programme : |  |  | Projet de reconstruction de la route Coyah-farmoréah frontière Sierra Léone
Identification SAP Projet/Programme #: |  |  | P-ZI-DB0-160
Numéro du Prêt/Don : |  |  | N° Prêt FAD : 2100 150 038 293 N° Don FAD : 2100 155 035 816 Don (AfIF): 5110 155 000 257
Agence d'Exécution : |  |  | Unité de Gestion des projets BAD de l'Agence de Gestion de Route (AGEROUTE) du Ministère des Infrastructures et des travaux Publics
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) : |  |  | 2015-03-27
Action Anticipée d'Acquisitions: |  |  | Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : |  |  | 2026-09-23
Période Couverte par ce PPM : |  |  | 23/09/2026 au 22/03/2028
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE
Système de passation de marchés* | Numéro du Package | Description du Package | Catégorie ̃ | Coût Estimatif (UC)** | Mode de Passation de Marchés | Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori)*** | Date de publication de l'AAO | Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions | Date d'attribution du contrat | Montant du contrat (USD) *+ | Date d'achèvement du contrat | Commentaires pour l'exécution du contrat
| 1 | Contrôle et Surveillance des travaux et Etudes d'ouvrages d'ar | Service | 2110000 | SBQC | Préalable | 2018-01-15 | 2019-03-11 | 2020-03-16 | 1322625.2433 | 2023-01-31 | Marché exécuté
| 2 | Etudes techniques routières de 2 268 km | Service | 6531091 | SBQC | Préalable | 2026-06-04 | 2027-01-15 | 2027-02-27 |  | 2028-03-19 | Procédure de passation en cours
| 3 | Etudes d'auscultation technique de la chaussée de la RN4 (Coyah-Farmoreah-Frontière Sierra Léone) | Service | 250000 | SBQ | Préalable | 2026-11-03 | 2026-06-01 | 2026-07-14 |  | 2027-01-01
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement | 4 | Sensibilisation des usagers de la route et formation des agents publics des frontières aux mesures de facilitation de transport routier inter-Etats et la lutte contre la surcharge | Service | 285000 | SBQC | Préalable | 2025-02-24 | 2026-11-12 | 2026-12-25 |  | 2028-01-15 | Procédure de passation en cours
| 5 | Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication et de visibilité | Service | 320000 | SBQC | Préalable | 2022-09-19 | 2026-08-06 | 2026-11-26 |  | 2027-12-17 | Procédure de passation en cours
| 6 | Audit technique et de sécurité routière | Service | 158000 | SBQC | Préalable | 2020-01-20 | 2023-08-29 | 2024-06-04 | 96 553 419 FCFA | 2025-05-16 | Marché exécuté
| 7 | Audit comptable et financier exercices 2022, 2023, 2024 et l'audit de clôture | Service | 158000 | SMC | Préalable | 2023-03-22 | 2024-04-15 | 2024-05-09 | 22 500 000 FCFA | 2026-01-30 | Contrat en cours d'exécution
| 8 | Recrutement d'une firme pour l' élaboration de Manuel de procedures pour l'UGP-BAD | Service | 36460 | SMC | Préalable | 2018-01-15 | 2022-04-20 | 2022-08-10 | 7 800 000 CFA | 2022-12-04 | Contrat exécuté
| 9 | Cabinet de recrutement du personnel de l'UGP (recrutement des experts de la nouvelle UGP) | Service | 20000 | SMC | Préalable | 2019-08-26 | 2021-03-10 | 2021-11-11 | 11810000 FCFA | 2021-12-29 | Marché exécuté
| 10 | Service de consultant pour la revision du manuel de procédures administratives, comptables et financières du Projet | Service | 10000 | ED | Préalable | N/A | 2026-09-07 | 2026-11-01 |  | 2026-12-08 | Procédure de passation en cours
| 11 | Suivi de la mise en œuvre du PGES avec le Bureau Guinéen d'Etudes d'Evaluation Environnementale (BGEEE) | Service | 30000 | ED | Préalable | NA | NA | 2018-06-27 | 320 000 000 GNF | 2024-11-15 | Contrat exécuté
| 12 | Suivi-évaluation des impacts du projet avec l’Institut Nationale des Statistiques de la Guinée (INS) | Service | 157990 | ED | Préalable | NA | NA | 2018-06-26 | 1 975 956 000 GNF | 2024-09-20 | Contrat exécuté
| 13 | Appui à l'accès aux services énergétiques; foyers améliorés, renforcement des capacités d'organisation féminines; sensibilisation à la gestion durable de l'environnement et à la prévention des maladies à potentiel épidémiques avec le PNUD-Guinée | Service | 1340000 | ED | Préalable | NA | NA | 2017-10-31 | 1 570 846 $US | 2022-06-30 | Contrat exécuté
| 14 | Audit des deux (2) reseaux informatiques et l'élaboration d'un cahier de charge en vue de l'interconnexion des système informatiques des douanes de la guinée et de la Sierra Leone | Service | 285000 | SBQC | Préalable | 2026-06-15 | 2026-11-30 | 2027-01-13 |  | 2027-05-04 | Procédure de passation en cours
| 15 | Contrôle et Surveillance des travaux connexes | Service | 100000 | SQC | Préalable | 2026-10-12 | 2026-12-01 | 2027-01-14 |  | 2027-05-05 | Procédure de passation en cours
| 16 | Elaboration de Notices d’Impacts Environnementales et Sociales (NIES) pour la réhabilitation des infrastructure | Service | 70000 | CI | Postériori | 2026-02-09 | 2026-04-13 | 2026-05-05 | 632 200 000 GNF | 2026-08-04 | contrat signé et en cours d'exécution
| 17 | Service de consultant pour la mise en place d’un système de contrôle interne de l’AGEROUTE | Service | 95000 | CI | Préalable | 2026-09-04 | 2026-10-24 | 2026-12-06 |  | 2027-02-11 | Procédure de passation en cours
| 18 | Prestations pour la réalisation du Plan d'action de Biodiversité de la route Labé-Mali) | Service | 26000 | CI | Préalable | 2024-03-08 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 348 212 000 GNF | 2024-10-07 | Contrat exécuté
| 19 | Audit de conformité environnemental et social exercice 2020 - 2021 | Service | 60000 | SBQC | Préalable | 2023-03-15 | 2024-03-08 | 2024-05-29 | 61 200 Euros | 2026-03-31 | contrat signé et en cours d'exécution
| 20 | Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale | Service | 50000 | CI | Préalable | 2023-07-24 | 2024-07-05 | 2024-09-02 | 27 500 000 GNF | 2025-09-05 | contrat signé et en cours d'exécution
| 21 | Recrutement de deux (2) spécialistes en sauvegarde social | Service | 55000 | CI | Préalable | 2023-07-24 | 2024-03-29 | 2024-07-02 | 27 500 000 GNF pour chacun | 2025-07-07 | contrat signé et en cours d'exécution
| 22 | Recrutement de deux (2) comptables | Service | 60000 | CI | Préalable | 2023-08-21 | 2024-03-29 | 2024-05-08 | 15 000 000 GNF pour chacun | 2025-05-12 | contrat signé et en cours d'exécution
| 23 | Recrutement de deux (2) assistants en passation des marchés | Service | 60000 | CI | Préalable | 2023-07-17 | 2024-07-05 | 2024-09-04 | 15 000 000 GNF pour chacun | 2025-09-15 | contrat signé et en cours d'exécution
| 24 | Audit de conformité environnemental et social pour 2026 | Service | 55000 | CI | Préalable | 2026-11-10 | 2026-11-25 | 2027-02-11 |  | 2027-06-12 | Procédure de passation en cours
| 25 | Recrutement d'un expert en passation des marchés | Service | 50000 | CI | Préalable | 2025-12-12 | 2025-12-30 | 2026-11-04 |  | 2027-11-11 | Procédure de passation en cours
| 26 | Recrutement pour le remplacement d'un spécialiste en sauvegarde social | Service | 55000 | CI | Préalable | 2023-07-24 | 2025-05-21 | 2025-08-28 | 27 500 000 GNF | 2026-09-04 | contrat signé et en cours d'exécution
| 27 | Audit comptable et financier exercices 2025, 2026 et l'audit de clôture | Service | 30000 | SMC | Préalable | 2025-10-06 | 2026-07-02 | 2026-10-29 |  | 2027-03-28 | Procédure de passation en cours
| 28 | Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier | Service | 50000 | ED | Préalable | NA | NA | 2026-10-24 |  | 2027-10-27 | Procédure de passation en cours
| 29 | Recrutement d'un Coordonnateur | Service | 55000 | CI | Préalable | 2026-08-28 | 2026-09-21 | 2026-12-26 |  | 2028-01-02 | Procédure de passation en cours
Coût Total |  |  |  | 12562541
* | Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
̃ | Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
** | Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP: 12 562 541 | [6 empty] | Conakry, le 26 Septembre 2026
*** | Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
*+ | Indiquer la monnaie du contrat | [6 empty] | Le Coordonnateur Adjoint de l'UGP-BAD
Barrè GOEPOGUI
Formulas:
Date de publication de l'AAO = [1]Consultants!$H17
Date de publication de l'AAO = +[7]Consultants!$H73
Date d'attribution du contrat = [1]Consultants!$Y17
Date d'achèvement du contrat = [1]Consultants!$AB17